O que é “Projeto”
Prof. Francisco A Silva
18/03/2016 @fafanete

---
O que é “Projeto”
É tudo aquilo que não é rotina, todos estamos envolvidos com projetos, projetos de diversos portes, em nossas vida, profissional social e pessoal.
  É o oposto de rotina.
 É uma empreendimentos temporário conduzido para criar um produto ou serviço único.
   Empreendimento
   Temporário
   Único

---
Projeto
Caracteriza-se:
 Por ter objetivo definido, não repetitivo e que pode ser medido física e financeiramente.
 Pode ser limitado no tempo
 Pode dar origem a uma atividade ou por concorrer para expansão ou melhoramento da atividade existente.

---
Gerenciamento de Projetos
Fatores que afetam o Gerenciamento de Projetos:
    - Ambiente
    - Competitividade

---
Gerenciamento de Projetos

---
Planejamento
Planejar é estabelecer sub objetivos claros e detalhados que serão alcançados, entre a situação atual e o objetivo final, juntamente com uma definição do trabalho necessário para alcançar esses sub objetivos

---
Plano
    É o resultado ou produto do planejamento, para se elaborar um plano com alguma razoável chance de ser realizado o futuro precisa ser criteriosamente levado em consideração ao desprezá-lo ou subestimá-lo pode estar realizando um jogo de azar. mas não um consciente planejamento.

---
Estratégia
É o conceito a idéia de como realizar o empreendimento, define qual é o "melhor" caminho, partindo do ponto inicial, onde estamos, para alcançar o ponto final, onde desejamos estar.

---
Programa
É o conjunto de projetos, estes projetos quardam entre si alguma afinidade, geralmente uma estratégia ou objetivo maior.

---
Insumo
 Recursos (humanos, físicos, financeiro)
   Serviços (administrativos, gerenciais, transportes, etc.)

---
Atividades
"Conjunto de ações cujo resultado em um dado período, contribui para o atendimento de uma necessidade administrativa ou operacional".

---
Design
Constitui a parte criativa do programa/objeto. É uma seqüência intencional de processos, que seguindo a uma metodologia apropriada, leva à consecução de um objetivo que é o conceber e realizar algo novo.

---
Sub-Projetos
       São responsáveis por uma pequena parte do projeto total ou por fases extremamente específicas do projeto, que podem na maioria das vezes se terceirizadas ou desenvolvidas por grupos isolados

---
O que é gerenciamento de projetos?
Gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos. O gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e integração apropriadas dos 47 processos de gerenciamento de projetos, logicamente agrupados em cinco grupos de processos.

---
Quais são os grupos de processos:
• Iniciação,
1. • Planejamento,
2. • Execução,
3. • Monitoramento e controle, e
4. • Encerramento.

---
O elo entre o gerenciamento de projetos e a governança organizacional
Os projetos (e programas) são empreendidos para alcançar resultados de negócios estratégicos, e para isto as organizações atualmente adotam processos e procedimentos formais de governança organizacional. Os critérios de governança organizacional podem impor restrições aos projetos, especialmente se o projeto entregar um serviço que estará sujeito à estrita governança organizacional.
1. Visto que o sucesso do projeto pode ser julgado com base no nível de apoio do produto ou serviço à governança organizacional, é muito importante que o gerente de projetos seja bem versado em políticas e procedimentos de governança corporativa/organizacional relacionadas com o produto (p.ex., se uma organização adotar políticas em apoio a práticas de sustentabilidade e o projeto envolver a construção de um novo prédio de escritórios, o gerente de projetos deve estar ciente dos requisitos de sustentabilidade relacionados com a construção do prédio.)

---
Áreas de Conhecimento
18/03/16
Ricardo Coimbra Furtado

---
Fases do Projeto - Processos
Planejamento
Iniciação
Execução
controle
Encerramento
18/03/16
Ricardo Coimbra Furtado

---
18/03/16
Ricardo Coimbra Furtado

---
Fase Iniciação
Atividade
    - Iniciação
      - Entradas
        - Descrição do produto - Características do produto
        - Plano Estratégico
        - Critérios para seleção de projetos
        - Informações históricas
      - Ferramentas e Técnicas
        - Método de Seleção do projeto
        - Mensuração dos beneficios
        - Otimização restrita – modelos matemáticos
        - Avaliação especializada
      - Saídas
        - Project charter (mapa do projeto)
        - Gerente de projeto Identificado
        - Restrições
        - Premissas
18/03/16
Ricardo Coimbra Furtado

---
Fase Planejamento
    Planejamento de Escopo – Area Gerenciamento de Escopo
    - Entradas
      - Project charter (mapa do projeto)
      - Gerente de projeto Identificado
      - Restrições
      - Premissas
    - Ferramentas e Técnicas
      - Analise do produto
      - Decomposição do produto
      - Engenharia de sistemas
      - Engenharia de valor
      - Analise de funções
      - Desdobramento da função qualidade
      - Analise de custo/beneficio
      - Identificação de alternativas
      - Avaliação especializada
    - Saídas
      - Declaração do escopo
      - Justificativa
      - Produto – sumário
      - Subprodutos do projeto
      - Objetivos do projeto
      - Detalhes de suporte
      - Plano de gerenciamento de escopo
18/03/16
Ricardo Coimbra Furtado

---
Fase Planejamento
    Detalhamento de Escopo – Area Gerenciamento de Escopo
    - Entradas
      - Project charter (mapa do projeto)
      - Restrições
      - Premissas
      - Saídas de outros planejamentos
      - Informações Históricas
    - Ferramentas e Técnicas
      - Modelo de estrutura analitica do projeto (WBS EAP)
      - Decomposição
    - Saídas
      - Estrutura analitica do projeto (WBS)
      - Atualizações na declaração do escopo
18/03/16
Ricardo Coimbra Furtado

---
Fase Planejamento
    Definição de Atividades – Area Gerenciamento de Prazo
    - Entradas
      - Estrutura analitica do projeto (WBS)
      - Atualizações na declaração do escopo
      - Informações Históricas
      - Restrições
      - Premissas
      - Avaliação especializada
    - Ferramentas e Técnicas
      - Decomposição
      - Modelos
    - Saídas
      - Lista de Atividades
      - Atualizações EAP
18/03/16
Ricardo Coimbra Furtado

---
Fase Planejamento
    Sequenciamento de Atividades – Area Gerenciamento de Prazo
    - Entradas
      - Lista de Atividades
      - Descrição de Produto
      - Dependência Mandatórias
      - Dependência Arbitradas
      - Dependência Externas
      - Marcos
    - Ferramentas e Técnicas
      - Método de Diagrama de Precedência
      - Método de Diagrama de Flecha
      - Método de Diagrama Condicional
      - Modelos de Redes
    - Saídas
      - Diagrama de Rede do Projeto
      - Atualizações Lista de Atividades
18/03/16
Ricardo Coimbra Furtado